## Proyectos
proyecto_id | nombre_proyecto | responsable_qa | fecha_inicio | fecha_fin | estado_proyecto | descripcion
BB-CORE-1 | CORE - Primera Entrega Bantotal - 8 Ots | Julio Lazo | 2025-10-06 | 2025-10-31 | Pruebas QA | Funcionalidades Bantotal (8 Ots)
BB-CORE-2 | CORE - Segunda Entrega Bantotal - 6 Ots | Julio Lazo | 31/10/205 | 2025-11-28 | Pruebas QA | Funcionalidades Bantotal (6 Ots)

## Tendencia_Historica
proyecto_id | fecha | planificadas | exitosas | fallidas | pendientes | bloqueadas
BB-CORE-1 | 2025-10-06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-07 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-2

## Detalle_Pruebas
proyecto_id | test_id | escenario | nombre_prueba | estado | dia_ejecutado | ejecutor | ambiente | comentarios
BB-CORE-1 | TC-001 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene nacionalidad de EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-002 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-003 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-004 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene nacionalidad de EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-005 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-006 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-007 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica en estos tres campos ¿Tiene nacionalidad de EEUU?, ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? o ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? NO, de como resultado en el panel que es “NON US Person” . | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-008 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, si el resultado FATCA es “US Person”No ingresar el Id. Tributación, confirmando. Debe salir una alerta indicando que es obligatorio ingrear el Id. Tributación FATCA no pudiendo continuar. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-009 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo Tributa en otro pais, sea un campo check box “sí” y “no”., y seleccionar SI puediendo ingresar residencia fiscal y TIN de forma obligatoria. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-010 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo Tributa en otro pais, sea un campo check box “sí” y “no”., y seleccionar NO , entonces no apareceran los campos a ingresar de residencia fiscal y TIN | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-011 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo nuevo ¿Cliente se rehusa a dar información? | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-012 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar que en el panel de FATCA la primera consulta se inicialicen vacias y al dar continuar sin marcar nada en el panel, obligue a seleccionar una opción. | Exitosa | 2025-10-06 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-013 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar que en el panel de FATCA la segunda consulta se inicialicen vacias y al dar continuar sin marcar nada en el panel, obligue a seleccionar una opción. | Fallida | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-014 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 SI, de como resultado NFFE PASIVE US. | Exitosa | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-015 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 NO, de como resultado NFFE PASIVE NON US. | Exitosa | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-016 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 SI, de como resultado NFFE ACTIVE US | Exitosa | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-017 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 NO, de como resultado NFFE ACTIVE NON US. | Exitosa | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-018 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 SI, de como resultado FFI US |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-019 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 SI, de como resultado FFI US |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-020 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 NO, de como resultado FFI NON US |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-021 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar en el panel de FATCA que si la pregunta 2 es “Si”, se solicite como ingreso obligatorio el campo “Id. Tributación FATCA”. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-022 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar en el panel de FATCA que si la pregunta 2 es “NO”, no se solicite como ingreso obligatorio el campo “Id. Tributación FATCA”. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-023 | Alta Cliente | Modificar el estado indicio a Recalcitrante de una PF en el panel de modificaciones de FATCA |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-024 | Alta Cliente | Modificar el estado indicio a Recalcitrante de una PJ en el panel de modificaciones de FATCA |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-025 | Alta Cliente | Validar que aparezca el botón FATCA si me encuentro logueado con el perfil permitido |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-026 | Alta Cliente | Validar que no aparezca el botón FATCA si me encuentro logueado con el perfil que no tenga permitido |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-027 | Alta Cliente | Validar la carga(ALTA) de una persona manual que cuente con indicios. | Exitosa | 2025-10-07 | Saul Galan | DEV
BB-CORE-1 | TC-028 | Alta Cliente | Validar procesos batch de Indicios. Validar en el panel de monitor el botón indicios que muestre la información resultante del proceso. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-029 | Alta Cliente | Validar procesos batch de Documentos. Validar en el panel de monitor el botón documentos que muestre la información resultante del proceso. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-030 | Alta Cliente | Validar procesos batch de saldos. Validar en el panel de monitor el botón saldos que muestre la información resultante del proceso. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-031 | Alta Cliente | Validar que el documento W-9 sea obligatorio para PF con nacionalidad EEUU |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-032 | Alta Cliente | Validar que el documento W-8 sea obligatorio para PN, US Person, pero sin nacionalidad EEUU |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-033 | Alta Cliente | Validar en el panel de monitor el botón o campo para poder indicar comentarios sobre el panel de monitoreo (hfat03m), no es necesario mantener histórico de comentarios. Sí indicar fecha última modificación y usuario. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-034 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 29. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-035 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 30. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-036 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 31. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-037 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago cualquier día que no se encuentre parametrizado como no permitido. Se debe poder simular correctamente y continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-038 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 29. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-039 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 30. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-040 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 31. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-041 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago cualquier día que no se encuentre parametrizado como no permitido. Se debe poder simular correctamente y continuar. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-042 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Préstamos Personales |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-043 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Préstamos Hipotecarios |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-044 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Microempresa |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-045 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Refinanciados |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-046 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Prestamos Personales" al sistema 50 |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-047 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Prestamos Hipotecarios" al sistema 50 |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-048 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Microempresa" al sistema 50 |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-049 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Refinanciados" al sistema 50 |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-050 | Préstamos | Validar la operación Garantia Liquida este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-051 | Préstamos | Validar la operación Motos - FG este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-052 | Préstamos | Validar la operación AUTOCONSTRUCCION HATUN este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-053 | Préstamos | Validar la operación MOTOS RECURRENTE este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-054 | Préstamos | Validar la operación TASA FIJA BT - BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-055 | Préstamos | Validar la operación TASA FIJA BF - BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-056 | Préstamos | Validar la operación PRESTAMOS EN CUOTAS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-057 | Préstamos | Validar la operación DXP EMPLEADOS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-058 | Préstamos | Validar la operación DxP PLANILLA EMPRESAS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-059 | Préstamos | Validar la operación LD RECURRENTE este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-060 | Préstamos | Validar la operación REASIG.REMIS/L.PARALELA este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-061 | Préstamos | Validar la operación LD MES este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-062 | Préstamos | Validar la operación LD HABERES SBP este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-063 | Préstamos | Validar la operación Techo propio - Bien Futuro este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-064 | Préstamos | Validar la operación Techo propio - Bien Terminado este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-065 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BMS BT-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-066 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BMS BF-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-067 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BF-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-068 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BT-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-069 | Préstamos | Validar la operación EQUIPOS este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-070 | Préstamos | Validar la operación Vehiculos este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-071 | Préstamos | Validar la operación Locales este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-072 | Préstamos | Validar la operación Equipos R este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-073 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo cuotas este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-074 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo cuotas R este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-075 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo F este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-076 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo RV este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-077 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo FAE este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-078 | Préstamos | Validar la operación A CONSTRUIR este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-079 | Préstamos | Validar la operación Linea de Credito Capital Trabajo este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-080 | Préstamos | Validar la operación Linea de Credito Capital Trabajo R este asociado al modulo 92 () |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-081 | Préstamos | Validar la operación Refin. Microempresa este asociado al modulo 180() |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-082 | Préstamos | Validar la operación Refin. Consumo este asociado al modulo 180() |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-083 | Préstamos | Validar el preseteo del producto HIPOTECARIO(Cualquiera)-Soles , en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-084 | Préstamos | Validar el preseteo del producto HIPOTECARIO - Techo Propio BF Y BT-Dolares , en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-085 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos Personales(Cualquiera)-Soles, en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-086 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos Personales - Garantia Liquida - Soles y Dolares , en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-087 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos MicroEmpresa(Cualquiera) - Soles , en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-088 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos MicroEmpresa - AF Vehiculos - Soles y Dolares , en panel de parametrizacion |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-089 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen sin devolución - Individual (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-090 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen sin devolución - Mancomunado (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-091 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen con devolución - Individual (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-092 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen con devolución - Mancomunado (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-093 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Vida (Prima única - capitalizable)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-094 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Vida Full (Prima única - capitalizable)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-095 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen endosado" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-096 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro bien inmueble endosado" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-097 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro del bien inmueble (Mensual - sobre Valor Comercial)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-098 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro del bien muebles (Mensual - sobre Valor Comercial)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-099 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado-Titular (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-100 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado-Titular + adicional (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-101 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado con devolución-Titular (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-102 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado con devolución-Titular + adicional (sobre saldo de capital)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-103 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen sin devolución - stock (capitalizable)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-104 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen con devolución-stock (capitalizable)" |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-105 | Contrapartes | Validar que al dar de alta a una persona física se pueda imprimir el documento de políticas de privacidad y se visualice la selección realizada en el campo Consentimiento de Datos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-106 | Contrapartes | Validar que al dar de alta a una persona física con consentimiento NO, el documento refleje la negativa al tratamiento de datos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-107 | Contrapartes | Validar que, si el campo consentimiento de datos está vacío, el sistema rechace el alta y muestre un mensaje de obligatoriedad |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-108 | Contrapartes | Validar que al modificar el campo Consentimiento de Datos en el perfil de una persona física, el documento de privacidad pueda reimprimirse mostrando el nuevo valor (No/Si) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-109 | Contrapartes | Validar que al reimprimir el documento se visualicen siempre los datos identificatorios correctos (nombres, apellidos, número de identificación) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-110 | Contrapartes | Validar que, si no se guarda la modificación del consentimiento y se intenta reimprimir, el documento muestre la última versión confirmada, no cambios temporales |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-111 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de una persona natural con campos incompletos debe bloquear el alta |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-112 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural reducida con campos obligatorios vacíos debe mostrar alerta |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-113 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con campos incompletos debe impedir continuar |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-114 | Parametrización Módulos | Validar que la alta persona jurídica con campos obligatorios vacíos debe mostrar alerta |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-115 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural con coincidencia exacta en lista PEP debe ser bloqueada |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-116 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural con coincidencia parcial en lista PEP debe continuar solo con justificación |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-117 | Parametrización Módulos | Validar el alta de persona natural inhabilitada en lista PEP debe impedir continuar |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-118 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con coincidencia en lista de tratamiento especial requiere excepción aprobada |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-119 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con coincidencia de razón social en lista tratamiento especial requiere excepción aprobada |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-120 | Parametrización Módulos | Validar que en el consentimiento de datos debe mostrarse como campo lista (Si/No) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-121 | Parametrización Módulos | Validar que los campos género, discapacidad, y fecha de actualización deben mostrase correctamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-122 | Parametrización Módulos | Validar que Industria restringida no deba aplicar a segmentos distintos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-123 | Parametrización Módulos | Validar obligatoriedad de domicilio, teléfono y correo electrónico |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-124 | Parametrización Módulos | Validar restricción de edad para representante menor (debe tener apoderado) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-125 | Parametrización Módulos | Validar la visualización de la razón social RUC y tipo de sociedad |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-126 | Parametrización Módulos | Validar que se agregue al menos 1 accionista, 1 beneficiario y 1 representante legal |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-127 | Parametrización Módulos | Validar que no se repitan beneficiarios |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-128 | Parametrización Módulos | Validar que los porcentajes de los accionistas sumen 100% |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-129 | Parametrización Módulos | Validar que al agregar accionista se actualice correctamente en total |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-130 | Parametrización Módulos | Validar obligatoriedad de domicilio y teléfono asociado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-131 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural permita aceptar ingreso manual de RUC empleador |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-132 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural independiente formal debe exigir RUC |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-133 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica debe tener RUC correcto en todos los casos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-134 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con una persona existente en Bantotal con marca PEP, actualiza datos como titular PEP |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-135 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente en Bantotal sin marca PEP, asignarle la marca y actualizar datos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-136 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente en Bantotal con marca PEP y agregar un familiar nuevo como PEP |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-137 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente con dos familiares distintos y validar que se registren correctamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-138 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente con dos familiares con la misma Cargar Excel con persona existente, pero sin datos obligatorios, debe salir error |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-139 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con una persona nueva como titular PEP y familiar PEP que no existen en Bantotal |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-140 | Alta Masiva PEP | Cargar una persona existente y con información incompleta, registro debería fallar |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-141 | Alta Masiva PEP | Cargar una persona existente y marcar como PEP sin familiares, proceso correcto |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-142 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con un familiar que ya existe en Bantotal pero no tiene marca PEP, proceso correcto |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-143 | Alta Masiva PEP | Verificar que el check de “PEP” se active automáticamente para las personas cargadas como PEP |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-144 | Alta Masiva PEP | Ingresar al botón Datos del PEP y validar que muestre información cargada desde el cliente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-145 | Alta Masiva PEP | Ingresar al botón Vinculados y confirmar que se muestren los familiares correctamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-146 | Alta Masiva PEP | Validar que los datos de familiares se guarden y visualicen según lo cargado en el Excel. |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-147 | Alta Masiva PEP | Ingresar a la pantalla de mantenimiento de persona sin previa carga, no debería aparecer información |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-148 | Alta Masiva PEP | Editar un registro desde la pantalla y verificar que se actualice en la Base de datos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-149 | Alta Masiva PEP | Eliminar un registro desde la pantalla y verificar que desaparezca correctamente de la lista |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-150 | Alta Masiva PEP | Validar que se actualicen las relaciones entre titular y familiares cuando se hagan cambios desde el Excel |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-151 | Alta Masiva PEP | Validar que las columnas de la grilla se llenen con los datos correctos (P a X según Excel) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-152 | Alta Masiva PEP | Validad que el check de “PEP” no pueda ser desmarcado manualmente si viene cargado desde Excel |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-153 | Alta Masiva PEP | Validar el marcar como PEP a un menor de edad, debe mostrar mensaje de advertencia |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-154 | Alta Masiva PEP | Validar cargar familiar PEP con parentesco no permitido, error |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-155 | Alta Masiva PEP | Validar que no se permita asignar el mismo documento a dos personas diferentes |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-156 | Alta Masiva PEP | Validar la Carga de un familiar con un documento ya cargado en otro titular, debe rechazar carga |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-157 | Alta Masiva PEP | Validar que la relación titular-familiar se actualice correctamente al cambiar el tipo parentesco |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-158 | Alta Masiva PEP | Validar la eliminación de un titular PEP con familiares vinculados, sistema debe bloquear la acción |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-159 | Alta Masiva PEP | Validar la eliminación de un familiar vinculado a varios titulares, sistema debe mostrar advertencia |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-160 | Alta Masiva PEP | Validar que los usuarios con permisos específicos puedan cargar archivos Excel |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-161 | Alta Masiva PEP | Validar el acceso al botón “Datos PEP” sin permisos, acceso denegado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-162 | Alta Masiva PEP | Validar el acceso al botón “Vinculados” sin permisos, acceso denegado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-163 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva aprobada continue y finalice correctamente | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-164 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva rechazada no permita continuar y muestre mensaje de rechazo | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-165 | Excepción por restricciones | Validar que el alta sin industria restrictiva no despliegue el panel de excepciones y finalice normalmente | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-166 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva y campo industria vacío sea rechazado por validación obligatoria | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-167 | Excepción por restricciones | Validar que los intentos de alta con industria restrictiva generen un nuevo idtransaccion secuencial | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-168 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva, sin aprobador disponible, quede en cola pendiente o genere timeout controlado | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-169 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido aprobado continue y finalice correctamente | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-170 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido rechazado no permita continuar y muestre mensaje de rechazo | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-171 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país no restringido no despliegue Panel de excepciones y finalice normalmente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-172 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido y campo vacío sea rechazado por validación obligatoria | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-173 | Excepción por restricciones | Validar que un usuario solicitante no pueda aprobar su propia excepción en un alta con país restringido | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-174 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con país restringido aprobado finalice correctamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-175 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con país restringido rechazado no permita continuar |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-176 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con industria no restringida no muestre panel de excepciones y finalice normalmente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-177 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida registre auditoria completa al aprobar o rechazar excepciones |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-178 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con nuevo CIIU parametrizado aplique las validaciones correspondientes | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-179 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con CIIU no parametrizado sea rechazado automáticamente | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-180 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con nuevo país restringido parametrizado requiera excepción y aprobación | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-181 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país mal parametrizado sea rechazado con mensaje de error | Exitosa | 2025-10-07 | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-182 | Garantías | Validar que el alta de garantía hipotecaria solicite datos adicionales y genere transacción contable (Rol: Administrador de garantías) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-183 | Garantías | Validar que el alta de garantía mobiliaria solicite datos adicionales y genere transacción contable |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-184 | Garantías | Validar que el alta de carta fianza solicite datos adicionales y genere transacción contable (Emisor, vigencia, monto, tipo de fianza) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-185 | Garantías | Validar que el tipo de CDP solicite datos adicionales y genere transacción contable |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-186 | Garantías | Validar que, si faltan campos obligatorios en el alta, el sistema rechace el sistema rechace el registro con un mensaje y sin asiento contable |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-187 | Garantías | Validar que el tipo de garantía creada coincida con el tipo seleccionado, y que el workflow/permiso sea el del tipo correcto |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-188 | Garantías | Validar que el administrador modifique la fecha de vencimiento y se refleje correctamente el cambio |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-189 | Garantías | Validar que no se permita fijar una fecha anterior a la fecha actual y se muestre validación (negativo) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-190 | Garantías | Validar que un usuario sin permisos no pueda modificar la fecha, acceso denegado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-191 | Garantías | Validar que el administrador modifique el importe y se actualice el valor de la garantía |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-192 | Garantías | validar que el importe numérico con separadores inválidos o negativo sea rechazado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-193 | Garantías | validar que el importe 0 o nulo sea rechazado con obligatoriedad |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-194 | Garantías | Validar que se actualicen datos adicionales permitidos y queden guardados |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-195 | Garantías | Validar que, si la garantía no es 1er rango o sin minuta firmada, se rechacen campos que exijan esa condición (regla de rango/minuta) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-196 | Garantías | Validar que tras la modificación se ejecute el proceso batch indicado y se genere la transacción contable de cambio estado/valor (batch/contable) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-197 | Garantías | Validar que exista trazabilidad campo a campo (antes-después) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-198 | Garantías | Validar que se modifiquen datos adicionales (emisor, vigencia, restricciones) correctamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-199 | Garantías | Validar que cambios incompatibles con el tipo de fianza sean rechazados con mensaje (negativo) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-200 | Garantías | Validar que no se permita la baja si la garantía está vinculada a préstamo activo (bloqueo por préstamo activo) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-201 | Garantías | Validar que la baja sea permitida cuando el préstamo esta cancelado y se registre la operación (permitido por préstamo cancelado) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-202 | Garantías | Validar que, sin vínculos a préstamos, la baja proceda y la garantía cambie de estado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-203 | Garantías | Validar que solo perfiles autorizados puedan ejecutar la baja |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-204 | Garantías | Validar que al afectar un DPF propio como garantía, el DPF cambie de estado a AFECTADO y la garantía se cree por el mismo importe |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-205 | Garantías | Validar que el tipo de garantía constituida coincida con el tipo de DPF afectado |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-206 | Garantías | Validar que no se pueda afectar un DPF en estado no disponible, negativo |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-207 | Garantías | Validar que reintentos sobre el mismo DPF no dupliquen afectaciones (control por idtransaccion) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-208 | Garantías | Validar que al desafectar un DPF, este pase a disponible y la garantía vinculada pase sea dada de baja |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-209 | Garantías | Validar que no se permita la desafectación si la garantía esta vinculada a un préstamo activo (Bloqueo por préstamo activo) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-210 | Garantías | Validar que, tras la desafectación no queden saldos o referencias huérfanas en módulos relacionados (consistencia) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-211 | Garantías | Validar que al dar de alta una operación y no seleccionar garantías, la garantía sabana del cliente quede asociada automáticamente |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-212 | Garantías | Validar que, si el cliente no tiene garantías sabana, el sistema requiera selección de una garantía válida o rechace la operación |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-213 | Garantías | Validar que el batch PPP10038 dé de baja garantías recibidas de préstamos cancelados sin vínculos a préstamos activos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-214 | Garantías | Validar que garantías recibidas vinculadas a préstamos activos no sean dadas de baja al ejecutor PPP10038 |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-215 | Garantías | Validar que el batch emita reporte/log con totales procesados, éxitos y omitidos |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-216 | Garantías | Validar que una segunda ejecución no intente dar de baja nuevamente lo ya dado de baja (idempotencia) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-217 | Garantías | validar que, si DPF está afectado como garantía y vence hoy, al ejecutar PDP00001 el PDF se renueve el mismo día, sin importar la instrucción |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-218 | Garantías | validar que si el DPF no está afectado el batch respete la instrucción configurada (no forzar renovación) |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-219 | Garantías | validar que queden asiento/actualizaciones en depósitos y en la garantía asociada tras la renovación |  |  |  | DEV
BB-CORE-1 | TC-220 | Garantías | validar el manejo de errores parciales (DPF sin condiciones) con registro en log y sin afectar otros items |  |  |  | DEV
BB-CORE-2
Note on E1: Abraham Rivera: Planificada Exitosa Fallida Pendiente Bloqueada

## Defectos
proyecto_id | defecto_id | titulo | descripcion | severidad | estado | escenario | asignado_a | reportado_por | fecha_encontrado | fecha_asignacion | fecha_resolucion | pasos_reproducir | ambiente_encontrado
BB-CORE-1 | DEF-0001 | Se puede avanzar el flujo a pesar de restricción | Continua con el flujo, sin indicar que la 2da pregunta sea obligatoria. Al dejar la segunda pregunta vacía no debería permitir continuar con el flujo | Baja | Under Review | Alta Cliente | Julio Palomino | Saul Galan | 7/10/2025 15:59 | 2025-10-07 |  | OK | DEV
Note on E1: Abraham Rivera: Crítica Alta Media Baja
Note on F1: Abraham Rivera: Open Reject Assigned Under Review In Progress DEV Resolved ReTesting ReOpened Closed