## Proyectos
proyecto_id | nombre_proyecto | responsable_qa | fecha_inicio | fecha_fin | estado_proyecto | descripcion
BB-CORE-1 | Building Block - Core Primera Etapa - Funcionalidades Bantotal (9 Ots) | Julio Lazo | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Pruebas QA | Funcionalidades Bantotal (9 Ots)
BB-CORE-2 | Building Block - Core Primera Etapa - Funcionalidades Bantotal (6 Ots) | Saul Galan | 31/10/205 | 2025-11-28 | Pruebas QA | Funcionalidades Bantotal (6 Ots)

## Tendencia_Historica
proyecto_id | fecha | planificadas | exitosas | fallidas | pendientes | bloqueadas
BB-CORE-1 | 2025-10-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-1 | 2025-10-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
BB-CORE-2

## Detalle_Pruebas
proyecto_id | test_id | escenario | nombre_prueba | estado | duracion_minutos | ejecutor | ambiente | comentarios
BB-CORE-1 | TC-001 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene nacionalidad de EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-002 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-003 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que la pregunta ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? debe ser de caracter obligatorio e inicialice vacia. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-004 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene nacionalidad de EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-005 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-006 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? SI, de como resultado en el panel que es “US Person” . |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-007 | Alta Cliente | Dar de alta un persona física, y en el panel de FATCA validar que si se indica en estos tres campos ¿Tiene nacionalidad de EEUU?, ¿Tiene residencia o residencia fiscal en EEUU? o ¿Tiene obligaciones fiscales o tributa en EEUU? NO, de como resultado en el panel que es “NON US Person” . |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-008 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, si el resultado FATCA es “US Person”No ingresar el Id. Tributación, confirmando. Debe salir una alerta indicando que es obligatorio ingrear el Id. Tributación FATCA no pudiendo continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-009 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo Tributa en otro pais, sea un campo check box “sí” y “no”., y seleccionar SI puediendo ingresar residencia fiscal y TIN de forma obligatoria. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-010 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo Tributa en otro pais, sea un campo check box “sí” y “no”., y seleccionar NO , entonces no apareceran los campos a ingresar de residencia fiscal y TIN |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-011 | Alta Cliente | Dar de alta una persona física, y en el panel de FATCA, visualizar el campo nuevo ¿Cliente se rehusa a dar información? |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-012 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar que en el panel de FATCA la primera consulta se inicialicen vacias y al dar continuar sin marcar nada en el panel, obligue a seleccionar una opción. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-013 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar que en el panel de FATCA la segundaconsulta se inicialicen vacias y al dar continuar sin marcar nada en el panel, obligue a seleccionar una opción. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-014 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 SI, de como resultado NFFE PASIVE US. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-015 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 NO, de como resultado NFFE PASIVE NON US. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-016 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 SI, de como resultado NFFE ACTIVE US |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-017 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica no financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 NO, de como resultado NFFE ACTIVE NON US. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-018 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 SI, de como resultado FFI US |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-019 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 SI y pregunta 2 SI, de como resultado FFI US |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-020 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica financiera y validar que en el panel de FATCA si selecciona pregunta 1 NO y pregunta 2 NO, de como resultado FFI NON US |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-021 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar en el panel de FATCA que si la pregunta 2 es “Si”, se solicite como ingreso obligatorio el campo “Id. Tributación FATCA”. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-022 | Alta Cliente | Dar de alta una persona jurídica y validar en el panel de FATCA que si la pregunta 2 es “NO”, no se solicite como ingreso obligatorio el campo “Id. Tributación FATCA”. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-023 | Alta Cliente | Modificar el estado indicio a Recalcitrante de una PF en el panel de modificaciones de FATCA |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-024 | Alta Cliente | Modificar el estado indicio a Recalcitrante de una PJ en el panel de modificaciones de FATCA |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-025 | Alta Cliente | Validar que aparezca el botón FATCA si me encuentro logueado con el perfil permitido |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-026 | Alta Cliente | Validar que no aparezca el botón FATCA si me encuentro logueado con el perfil que no tenga permitido |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-027 | Alta Cliente | Validar la carga(ALTA) de una persona manual que cuente con indicios. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-028 | Alta Cliente | Validar procesos batch de Indicios. Validar en el panel de monitor el botón indicios que muestre la información resultante del proceso. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-029 | Alta Cliente | Validar procesos batch de Documentos. Validar en el panel de monitor el botón documentos que muestre la información resultante del proceso. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-030 | Alta Cliente | Validar procesos batch de saldos. Validar en el panel de monitor el botón saldos que muestre la información resultante del proceso. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-031 | Alta Cliente | Validar que el documento W-9 sea obligatorio para PF con nacionalidad EEUU |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-032 | Alta Cliente | Validar que el documento W-8 sea obligatorio para PN, US Person, pero sin nacionalidad EEUU |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-033 | Alta Cliente | Validar en el panel de monitor el botón o campo para poder indicar comentarios sobre el panel de monitoreo (hfat03m), no es necesario mantener histórico de comentarios. Sí indicar fecha última modificación y usuario. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-034 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 29. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-035 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 30. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-036 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago el día 31. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-037 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos personal y seleccionar como fecha de primer pago cualquier día que no se encuentre parametrizado como no permitido. Se debe poder simular correctamente y continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-038 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 29. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-039 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 30. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-040 | Simulación Prestamos | Simular un prestamo hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago el día 31. Al confirmar la simulación debe salir un mensaje de error y que no permita continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-041 | Simulación Prestamos | Simular un prestamos hipotecario y seleccionar como fecha de primer pago cualquier día que no se encuentre parametrizado como no permitido. Se debe poder simular correctamente y continuar. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-042 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Préstamos Personales |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-043 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Préstamos Hipotecarios |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-044 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Microempresa |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-045 | Préstamos | Validar la existencia del modulo Refinanciados |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-046 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Prestamos Personales" al sistema 50 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-047 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Prestamos Hipotecarios" al sistema 50 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-048 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Microempresa" al sistema 50 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-049 | Préstamos | Validar que se haya asociado el modulo "Refinanciados" al sistema 50 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-050 | Préstamos | Validar la operación Garantia Liquida este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-051 | Préstamos | Validar la operación Motos - FG este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-052 | Préstamos | Validar la operación AUTOCONSTRUCCION HATUN este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-053 | Préstamos | Validar la operación MOTOS RECURRENTE este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-054 | Préstamos | Validar la operación TASA FIJA BT - BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-055 | Préstamos | Validar la operación TASA FIJA BF - BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-056 | Préstamos | Validar la operación PRESTAMOS EN CUOTAS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-057 | Préstamos | Validar la operación DXP EMPLEADOS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-058 | Préstamos | Validar la operación DxP PLANILLA EMPRESAS este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-059 | Préstamos | Validar la operación LD RECURRENTE este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-060 | Préstamos | Validar la operación REASIG.REMIS/L.PARALELA este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-061 | Préstamos | Validar la operación LD MES este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-062 | Préstamos | Validar la operación LD HABERES SBP este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-063 | Préstamos | Validar la operación Techo propio - Bien Futuro este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-064 | Préstamos | Validar la operación Techo propio - Bien Terminado este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-065 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BMS BT-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-066 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BMS BF-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-067 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BF-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-068 | Préstamos | Validar la operación MIVIVIENDA BT-BT2 este asociado al modulo 30 (Prestamos Personales) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-069 | Préstamos | Validar la operación EQUIPOS este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-070 | Préstamos | Validar la operación Vehiculos este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-071 | Préstamos | Validar la operación Locales este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-072 | Préstamos | Validar la operación Equipos R este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-073 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo cuotas este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-074 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo cuotas R este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-075 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo F este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-076 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo RV este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-077 | Préstamos | Validar la operación Capital de trabajo FAE este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-078 | Préstamos | Validar la operación A CONSTRUIR este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-079 | Préstamos | Validar la operación Linea de Credito Capital Trabajo este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-080 | Préstamos | Validar la operación Linea de Credito Capital Trabajo R este asociado al modulo 92 () |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-081 | Préstamos | Validar la operación Refin. Microempresa este asociado al modulo 180() |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-082 | Préstamos | Validar la operación Refin. Consumo este asociado al modulo 180() |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-083 | Préstamos | Validar el preseteo del producto HIPOTECARIO(Cualquiera)-Soles , en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-084 | Préstamos | Validar el preseteo del producto HIPOTECARIO - Techo Propio BF Y BT-Dolares , en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-085 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos Personales(Cualquiera)-Soles, en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-086 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos Personales - Garantia Liquida - Soles y Dolares , en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-087 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos MicroEmpresa(Cualquiera) - Soles , en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-088 | Préstamos | Validar el preseteo del producto Prestamos MicroEmpresa - AF Vehiculos - Soles y Dolares , en panel de parametrizacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-089 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen sin devolución - Individual (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-090 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen sin devolución - Mancomunado (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-091 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen con devolución - Individual (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-092 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Mensual Desgravamen con devolución - Mancomunado (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-093 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Vida (Prima única - capitalizable)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-094 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro Vida Full (Prima única - capitalizable)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-095 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen endosado" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-096 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro bien inmueble endosado" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-097 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro del bien inmueble (Mensual - sobre Valor Comercial)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-098 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro del bien muebles (Mensual - sobre Valor Comercial)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-099 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado-Titular (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-100 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado-Titular + adicional (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-101 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado con devolución-Titular (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-102 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen refinanciado con devolución-Titular + adicional (sobre saldo de capital)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-103 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen sin devolución - stock (capitalizable)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-104 | Préstamos | Validar la creación y parametrización del seguro "Seguro desgravamen con devolución-stock (capitalizable)" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-105 | Contrapartes | Validar que al dar de alta a una persona física se pueda imprimir el documento de políticas de privacidad y se visualice la selección realizada en el campo Consentimiento de Datos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-106 | Contrapartes | Validar que al dar de alta a una persona física con consentimiento NO, el documento refleje la negativa al tratamiento de datos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-107 | Contrapartes | Validar que, si el campo consentimiento de datos está vacío, el sistema rechace el alta y muestre un mensaje de obligatoriedad |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-108 | Contrapartes | Validar que al modificar el campo Consentimiento de Datos en el perfil de una persona física, el documento de privacidad pueda reimprimirse mostrando el nuevo valor (No/Si) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-109 | Contrapartes | Validar que al reimprimir el documento se visualicen siempre los datos identificatorios correctos (nombres, apellidos, número de identificación) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-110 | Contrapartes | Validar que, si no se guarda la modificación del consentimiento y se intenta reimprimir, el documento muestre la última versión confirmada, no cambios temporales |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-111 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de una persona natural con campos incompletos debe bloquear el alta |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-112 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural reducida con campos obligatorios vacíos debe mostrar alerta |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-113 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con campos incompletos debe impedir continuar |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-114 | Parametrización Módulos | Validar que la alta persona jurídica con campos obligatorios vacíos debe mostrar alerta |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-115 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural con coincidencia exacta en lista PEP debe ser bloqueada |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-116 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural con coincidencia parcial en lista PEP debe continuar solo con justificación |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-117 | Parametrización Módulos | Validar el alta de persona natural inhabilitada en lista PEP debe impedir continuar |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-118 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con coincidencia en lista de tratamiento especial requiere excepción aprobada |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-119 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica con coincidencia de razón social en lista tratamiento especial requiere excepción aprobada |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-120 | Parametrización Módulos | Validar que en el consentimiento de datos debe mostrarse como campo lista (Si/No) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-121 | Parametrización Módulos | Validar que los campos género, discapacidad, y fecha de actualización deben mostrase correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-122 | Parametrización Módulos | Validar que Industria restringida no deba aplicar a segmentos distintos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-123 | Parametrización Módulos | Validar obligatoriedad de domicilio, teléfono y correo electrónico |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-124 | Parametrización Módulos | Validar restricción de edad para representante menor (debe tener apoderado) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-125 | Parametrización Módulos | Validar la visualización de la razón social RUC y tipo de sociedad |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-126 | Parametrización Módulos | Validar que se agregue al menos 1 accionista, 1 beneficiario y 1 representante legal |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-127 | Parametrización Módulos | Validar que no se repitan beneficiarios |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-128 | Parametrización Módulos | Validar que los porcentajes de los accionistas sumen 100% |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-129 | Parametrización Módulos | Validar que al agregar accionista se actualice correctamente en total |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-130 | Parametrización Módulos | Validar obligatoriedad de domicilio y teléfono asociado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-131 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural permita aceptar ingreso manual de RUC empleador |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-132 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona natural independiente formal debe exigir RUC |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-133 | Parametrización Módulos | Validar que el alta de persona jurídica debe tener RUC correcto en todos los casos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-134 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con una persona existente en Bantotal con marca PEP, actualiza datos como titular PEP |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-135 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente en Bantotal sin marca PEP, asignarle la marca y actualizar datos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-136 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente en Bantotal con marca PEP y agregar un familiar nuevo como PEP |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-137 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente con dos familiares distintos y validar que se registren correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-138 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con persona existente con dos familiares con la misma Cargar Excel con persona existente, pero sin datos obligatorios, debe salir error |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-139 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con una persona nueva como titular PEP y familiar PEP que no existen en Bantotal |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-140 | Alta Masiva PEP | Cargar una persona existente y con información incompleta, registro debería fallar |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-141 | Alta Masiva PEP | Cargar una persona existente y marcar como PEP sin familiares, proceso correcto |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-142 | Alta Masiva PEP | Cargar Excel con un familiar que ya existe en Bantotal pero no tiene marca PEP, proceso correcto |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-143 | Alta Masiva PEP | Verificar que el check de “PEP” se active automáticamente para las personas cargadas como PEP |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-144 | Alta Masiva PEP | Ingresar al botón Datos del PEP y validar que muestre información cargada desde el cliente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-145 | Alta Masiva PEP | Ingresar al botón Vinculados y confirmar que se muestren los familiares correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-146 | Alta Masiva PEP | Validar que los datos de familiares se guarden y visualicen según lo cargado en el Excel. |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-147 | Alta Masiva PEP | Ingresar a la pantalla de mantenimiento de persona sin previa carga, no debería aparecer información |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-148 | Alta Masiva PEP | Editar un registro desde la pantalla y verificar que se actualice en la Base de datos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-149 | Alta Masiva PEP | Eliminar un registro desde la pantalla y verificar que desaparezca correctamente de la lista |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-150 | Alta Masiva PEP | Validar que se actualicen las relaciones entre titular y familiares cuando se hagan cambios desde el Excel |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-151 | Alta Masiva PEP | Validar que las columnas de la grilla se llenen con los datos correctos (P a X según Excel) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-152 | Alta Masiva PEP | Validad que el check de “PEP” no pueda ser desmarcado manualmente si viene cargado desde Excel |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-153 | Alta Masiva PEP | Validar el marcar como PEP a un menor de edad, debe mostrar mensaje de advertencia |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-154 | Alta Masiva PEP | Validar cargar familiar PEP con parentesco no permitido, error |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-155 | Alta Masiva PEP | Validar que no se permita asignar el mismo documento a dos personas diferentes |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-156 | Alta Masiva PEP | Validar la Carga de un familiar con un documento ya cargado en otro titular, debe rechazar carga |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-157 | Alta Masiva PEP | Validar que la relación titular-familiar se actualice correctamente al cambiar el tipo parentesco |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-158 | Alta Masiva PEP | Validar la eliminación de un titular PEP con familiares vinculados, sistema debe bloquear la acción |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-159 | Alta Masiva PEP | Validar la eliminación de un familiar vinculado a varios titulares, sistema debe mostrar advertencia |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-160 | Alta Masiva PEP | Validar que los usuarios con permisos específicos puedan cargar archivos Excel |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-161 | Alta Masiva PEP | Validar el acceso al botón “Datos PEP” sin permisos, acceso denegado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-162 | Alta Masiva PEP | Validar el acceso al botón “Vinculados” sin permisos, acceso denegado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-163 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva aprobada continue y finalice correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-164 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva rechazada no permita continuar y muestre mensaje de rechazo |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-165 | Excepción por restricciones | Validar que el alta sin industria restrictiva no despliegue el panel de excepciones y finalice normalmente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-166 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva y campo industria vacío sea rechazado por validación obligatoria |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-167 | Excepción por restricciones | Validar que los intentos de alta con industria restrictiva generen un nuevo idtransaccion secuencial |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-168 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con industria restrictiva, sin aprobador disponible, quede en cola pendiente o genere timeout controlado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-169 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido aprobado continue y finalice correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-170 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido rechazado no permita continuar y muestre mensaje de rechazo |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-171 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país no restringido no despliegue Panel de excepciones y finalice normalmente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-172 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país restringido y campo vacío sea rechazado por validación obligatoria |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-173 | Excepción por restricciones | Validar que un usuario solicitante no pueda aprobar su propia excepción en un alta con país restringido |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-174 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con país restringido aprobado finalice correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-175 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con país restringido rechazado no permita continuar |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-176 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida con industria no restringida no muestre panel de excepciones y finalice normalmente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-177 | Excepción por restricciones | Validar que el alta reducida registre auditoria completa al aprobar o rechazar excepciones |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-178 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con nuevo CIIU parametrizado aplique las validaciones correspondientes |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-179 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con CIIU no parametrizado sea rechazado automáticamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-180 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con nuevo país restringido parametrizado requiera excepción y aprobación |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-181 | Excepción por restricciones | Validar que el alta con país mal parametrizado sea rechazado con mensaje de error |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-182 | Garantías | Validar que el alta de garantía hipotecaria solicite datos adicionales y genere transacción contable (Rol: Administrador de garantías) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-183 | Garantías | Validar que el alta de garantía mobiliaria solicite datos adicionales y genere transacción contable |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-184 | Garantías | Validar que el alta de carta fianza solicite datos adicionales y genere transacción contable (Emisor, vigencia, monto, tipo de fianza) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-185 | Garantías | Validar que el tipo de CDP solicite datos adicionales y genere transacción contable |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-186 | Garantías | Validar que, si faltan campos obligatorios en el alta, el sistema rechace el sistema rechace el registro con un mensaje y sin asiento contable |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-187 | Garantías | Validar que el tipo de garantía creada coincida con el tipo seleccionado, y que el workflow/permiso sea el del tipo correcto |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-188 | Garantías | Validar que el administrador modifique la fecha de vencimiento y se refleje correctamente el cambio |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-189 | Garantías | Validar que no se permita fijar una fecha anterior a la fecha actual y se muestre validación (negativo) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-190 | Garantías | Validar que un usuario sin permisos no pueda modificar la fecha, acceso denegado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-191 | Garantías | Validar que el administrador modifique el importe y se actualice el valor de la garantía |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-192 | Garantías | validar que el importe numérico con separadores inválidos o negativo sea rechazado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-193 | Garantías | validar que el importe 0 o nulo sea rechazado con obligatoriedad |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-194 | Garantías | Validar que se actualicen datos adicionales permitidos y queden guardados |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-195 | Garantías | Validar que, si la garantía no es 1er rango o sin minuta firmada, se rechacen campos que exijan esa condición (regla de rango/minuta) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-196 | Garantías | Validar que tras la modificación se ejecute el proceso batch indicado y se genere la transacción contable de cambio estado/valor (batch/contable) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-197 | Garantías | Validar que exista trazabilidad campo a campo (antes-después) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-198 | Garantías | Validar que se modifiquen datos adicionales (emisor, vigencia, restricciones) correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-199 | Garantías | Validar que cambios incompatibles con el tipo de fianza sean rechazados con mensaje (negativo) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-200 | Garantías | Validar que no se permita la baja si la garantía está vinculada a préstamo activo (bloqueo por préstamo activo) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-201 | Garantías | Validar que la baja sea permitida cuando el préstamo esta cancelado y se registre la operación (permitido por préstamo cancelado) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-202 | Garantías | Validar que, sin vínculos a préstamos, la baja proceda y la garantía cambie de estado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-203 | Garantías | Validar que solo perfiles autorizados puedan ejecutar la baja |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-204 | Garantías | Validar que al afectar un DPF propio como garantía, el DPF cambie de estado a AFECTADO y la garantía se cree por el mismo importe |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-205 | Garantías | Validar que el tipo de garantía constituida coincida con el tipo de DPF afectado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-206 | Garantías | Validar que no se pueda afectar un DPF en estado no disponible, negativo |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-207 | Garantías | Validar que reintentos sobre el mismo DPF no dupliquen afectaciones (control por idtransaccion) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-208 | Garantías | Validar que al desafectar un DPF, este pase a disponible y la garantía vinculada pase sea dada de baja |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-209 | Garantías | Validar que no se permita la desafectación si la garantía esta vinculada a un préstamo activo (Bloqueo por préstamo activo) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-210 | Garantías | Validar que, tras la desafectación no queden saldos o referencias huérfanas en módulos relacionados (consistencia) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-211 | Garantías | Validar que al dar de alta una operación y no seleccionar garantías, la garantía sabana del cliente quede asociada automáticamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-212 | Garantías | Validar que, si el cliente no tiene garantías sabana, el sistema requiera selección de una garantía válida o rechace la operación |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-213 | Garantías | Validar que el batch PPP10038 dé de baja garantías recibidas de préstamos cancelados sin vínculos a préstamos activos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-214 | Garantías | Validar que garantías recibidas vinculadas a préstamos activos no sean dadas de baja al ejecutor PPP10038 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-215 | Garantías | Validar que el batch emita reporte/log con totales procesados, éxitos y omitidos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-216 | Garantías | Validar que una segunda ejecución no intente dar de baja nuevamente lo ya dado de baja (idempotencia) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-217 | Garantías | validar que, si DPF está afectado como garantía y vence hoy, al ejecutar PDP00001 el PDF se renueve el mismo día, sin importar la instrucción |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-218 | Garantías | validar que si el DPF no está afectado el batch respete la instrucción configurada (no forzar renovación) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-219 | Garantías | validar que queden asiento/actualizaciones en depósitos y en la garantía asociada tras la renovación |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-220 | Garantías | validar el manejo de errores parciales (DPF sin condiciones) con registro en log y sin afectar otros items |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-221 | Contabilidad | validar que el sistema permita generar un archivo de respaldo txt con todos los rubros y relaciones actuales |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-222 | Contabilidad | validarque el sistema permita generar un respaldo en xls con la estructura definida (codigo rubro, descripcion, modulo, imputabilidad y relaciones) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-223 | Contabilidad | validar que el sis tema bloquee o solicite informacion si se intenta realizar cambios sin un respaldo actualizado |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-224 | Contabilidad | validar que el sistema permita crearun rubro exactamente con 16 digitos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-225 | Contabilidad | validar que el sistema rechace la creación de rubros de menso de 16 digitos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-226 | Contabilidad | validar que el rubro existente pueda actualizarce a 16 digitos con servando las relaciones previas |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-227 | Contabilidad | validar que los rubros marcados como 9% no sean considerados en la carga del plan de cuentas |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-228 | Contabilidad | validar que un rubro asociado a un modulo existente se registre correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-229 | Contabilidad | validar que un rubro asociado a un modulo inexistente sea reasignado a un modulo genérico |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-230 | Contabilidad | verificar que un rubro creado con modulo 0 sea reasignado automaticamente al modulo 500 "no imputables" |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-231 | Contabilidad | validar que todos los modulos cargados correspondan exactamente al Excel de referencia (FSD014) |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-232 | Contabilidad | validar que las relaciones de la tabla FSR014 se sustituyan correctamente con los nuevos rubros |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-233 | Contabilidad | validar que el sistema rechace la sustitución de relacionescuando el rubro no existe en el catalogo |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-234 | Contabilidad | validar que antes de generar la FSR014 todas las relaciones previas esten presentes en el sistema |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-235 | Contabilidad | validar que si faltan relaciones la generación de la FSR014 sea bloqueada y se muestren los faltantes |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-236 | Contabilidad | validar que al importar el archivo FSR014v1.xls se creen las relacionesde rubro de acuerdo al contenido del excel |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-237 | Contabilidad | validar que una segunda importacion del archivo no genere duplicidad en las relaciones |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-238 | Contabilidad | validar que la relacion entre los rubros 21120101XX y 21220101XX se registre correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-239 | Contabilidad | validar que la relacion entre los rubros 21130501XX y 21230501XX se registre correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-240 | Contabilidad | validar que la relacion entre los rubros 21130502XX y 21230502XX se registre correctamente |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-241 | Contabilidad | validar que el rubro de referencia 21211501010101 pueda utilizarse correctament en las relaciones de capital |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-242 | Contabilidad | validar que el rubro de referencia 21130301010100 pueda utilizarse correctament como referencia valida en las relaciones DPF sin generar conflicto |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-243 | Contabilidad | validar que no se permita la creación de relaciones DPF con rubros inexistentes |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-244 | Contabilidad | validar que para prestamos se utilicen correctamente los rubros de la columna G del archivo excel de referencia |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-245 | Contabilidad | validar que si la columna G o de referencia este vacia o con formato incorrecto el sistema rechace la importacion |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-246 | Contabilidad | validar que no existan duplicados en los rubros de 16 digitos |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-247 | Contabilidad | validar la consistencia entre rubros y modulos, incluyendo la reasignacion de modulo 0 a 500 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-248 | Contabilidad | validar que existan relaciones huerfanas en la FSR014 |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-1 | TC-249 | Contabilidad | validar la reastauracion completa en formato txt y xls del plan de cuentas y tengan la fecha correcta |  |  | Julio Lazo | DEV
BB-CORE-2
Note on E1: Abraham Rivera: Planificada Exitosa Fallida Pendiente Bloqueada

## Defectos
proyecto_id | defecto_id | titulo | descripcion | severidad | estado | escenario | asignado_a | reportado_por | fecha_encontrado | fecha_asignacion | fecha_resolucion | pasos_reproducir | ambiente_encontrado
BB-CORE-1
BB-CORE-2